## 废止风电、光伏发电
废止的风电、光伏发电项目建设信息统计表
序号 | 项目名称 | 建设规模 （万千瓦） | 建设地点 （市、县） | 项目业主 | 项目类型 | 核准（备案）时间 | 废止原因
总计 |  | 103.577
一、安康市 |  | 9
1 | 远景旬阳县段家河5万千瓦风电场项目 | 5 | 安康市旬阳县 | 旬阳县洵州风力发电有限公司 | 集中式风电项目 | 2018-12-29 | 地处秦岭，未取得环评批复
2 | 深能旬阳县构元镇4万千瓦分散式风电项目 | 4 | 安康市旬阳县 | 深能南京能源控股有限公司 | 分散式风电项目 |  | 因新修订的秦岭保护条例未在2019年底正式公布，影响项目核准，核准文件无法按时取得
二、商洛市 |  | 5
3 | 商州闫村50MW风电项目 | 5 | 商洛市商州区 | 商洛市商州区丰电风力发电有限公司 | 集中式风电项目 | 2017-12-29 | 环评未通过
三、铜川市 |  | 5
4 | 国家电投铜川宜君50MW风电项目 | 5 | 铜川市宜君县 | 国家电投集团宜君新能源发电有限公司 | 集中式风电项目 | 2018-12-29 | 因林业政策影响，企业自行放弃建设
四、韩城市 |  | 5
5 | 韩城润阳新能源二期5万千瓦风电项目 | 5 | 韩城市韩城市 | 韩城润阳新能源有限公司 | 集中式风电项目 | 2018-12-29 | 未开工
五、宝鸡市 |  | 20.8
6 | 华润凤翔宝玉山风电项目 | 5 | 宝鸡市凤翔县 | 华润新能源（宝鸡）有限公司 | 集中式风电项目 | 2018-12-29 | 涉及二级国家级公益林中有林地集中区域，林业手续无法办理
7 | 陈仓香泉项目 | 5 | 宝鸡市陈仓区 | 华润风电（宝鸡陈仓）有限公司 | 集中式风电项目 | 2017-12-29 | 涉及二级国家级公益林中有林地集中区域，林业手续无法办理
8 | 中明凤翔糜杆桥一期50MW风电项目 | 5 | 宝鸡市凤翔县 | 宝鸡市中明能源科技有限公司 | 集中式风电项目 | 2018-12-29 | 项目区域涉及国家二级公益林，为禁止开发区域（林资发〔2019〕17号），无法办理林业手续
9 | 凤县河口镇分散式风电项目 | 2 | 宝鸡市凤县 | 上海易飏新能源有限公司 | 分散式风电项目 |  | 项目区域涉及国家二级公益林，为禁止开发区域（林资发〔2019〕17号），无法办理林业手续
10 | 凤县凤州镇分散式风电项目 | 2 | 宝鸡市凤县 | 上海易飏新能源有限公司 | 分散式风电项目 |  | 项目区域涉及国家二级公益林，为禁止开发区域（林资发〔2019〕17号），无法办理林业手续
11 | 坪坎分散式风电场 | 0.3 | 宝鸡市凤县 | 北京泓烨能源科技有限公司 | 分散式风电项目 |  | 项目区域涉及国家二级公益林，为禁止开发区域（林资发〔2019〕17号），无法办理林业手续
12 | 留凤关分散式风电场 | 0.5 | 宝鸡市凤县 | 北京泓烨能源科技有限公司 | 分散式风电项目 |  | 项目区域涉及国家二级公益林，为禁止开发区域（林资发〔2019〕17号），无法办理林业手续
13 | 双石铺分散式风电场 | 0.5 | 宝鸡市凤县 | 北京泓烨能源科技有限公司 | 分散式风电项目 |  | 项目区域涉及国家二级公益林，为禁止开发区域（林资发〔2019〕17号），无法办理林业手续
14 | 黄牛铺分散式风电场 | 0.5 | 宝鸡市凤县 | 北京泓烨能源科技有限公司 | 分散式风电项目 |  | 项目区域涉及国家二级公益林，为禁止开发区域（林资发〔2019〕17号），无法办理林业手续
六、渭南市 |  | 5
15 | 华润澄城交道5万千瓦风电项目 | 5 | 渭南市澄城县 | 华润风电（潼关）有限公司 | 集中式风电项目 | 2018-12-29 | 未按时间节点开工建设
七、汉中市 |  | 0.027
16 | 勉县长沟河镇火神庙村80KW屋顶分布式光伏电站 | 0.008 | 汉中市勉县 | 勉县长沟河镇火神庙村股份经济合作社 | 2019年国家补贴竞价项目 | 2018-11-18 | 因资金短缺，项目未实施
17 | 勉县长沟河镇庙坪村60KW屋顶分布式光伏发电项目 | 0.006 | 汉中市勉县 | 勉县长沟河镇庙坪村股份经济合作社 | 2019年国家补贴竞价项目 | 2018-11-18 | 因资金短缺，项目未实施
18 | 勉县长沟河镇菜马河村70KW屋顶分布式光伏电站 | 0.007 | 汉中市勉县 | 勉县长沟河镇菜马河村股份经济合作社 | 2019年国家补贴竞价项目 | 2018-11-18 | 因资金短缺，项目未实施
19 | 勉县长沟河镇转咀子村60KW屋顶分布式光伏电站 | 0.006 | 汉中市勉县 | 勉县长沟河镇转咀子村股份经济合作社 | 2019年国家补贴竞价项目 | 2018-11-18 | 因资金短缺，项目未实施
八、延安市 |  | 28.95
20 | 延安志丹双河风电场工程 | 5 | 延安市志丹县 | 陕西华电新能源发电有限公司 | 集中式风电项目 | 2017-12-29 | 核准文件过期
21 | 大唐黄龙红石崖50MW风电项目 | 5 | 延安市黄龙县 | 大唐延安新能源有限公司黄龙分公司 | 集中式风电项目 | 2016-12-30 | 核准文件过期
22 | 大唐延安新能源富县张家湾50兆瓦风电项目 | 5 | 延安市富县 | 大唐延安新能源有限公司 | 集中式风电项目 | 2017-12-29 | 核准文件过期
23 | 华润吴起王洼子50兆瓦风电项目 | 5 | 延安市吴起县 | 华润新能源（延安）有限公司 | 集中式风电项目 | 2018-12-29 | 未能在2020年8月底前开工
24 | 宜川县新佳风电有限公司秋林镇电场工程项目 | 5 | 延安市宜川县 | 宜川县新佳风电有限公司 | 集中式风电项目 | 2017-12-29 | 未能在2020年8月底前开工
25 | 富县牛武镇20MW分散式风电项目 | 2 | 延安市富县 | 富县启迪清芸能源科技有限公司 | 分散式风电项目 |  | 不具备建设条件
26 | 安塞建华镇分布式农光互补光伏发电项目 | 1.95 | 延安市安塞区 | 陕西神圣光电开发有限公司 | 2019年第一批平价项目 | 2019-03-01 | 未开工
九、榆林市 |  | 24.8
27 | 中电投榆林靖边白天赐风电场二期项目 | 5 | 榆林市靖边县 | 靖边县黄河能源有限责任公司 | 集中式风电项目 | 2014-12-29 | 核准文件过期未开工
28 | 靖边盘古梁一期风电项目 | 5 | 榆林市靖边县 | 陕西华电风力发电公司 | 集中式风电项目 | 2016-12-29 | 核准文件过期未开工
29 | 三峡新能源米脂二期风电项目 | 5 | 榆林市米脂县 | 三峡新能源米脂发电有限公司 | 集中式风电项目 | 2017-12-29 | 不能在2020年8月底前开工
30 | 清涧石咀驿风电项目 | 5 | 榆林市清涧县 | 大唐靖边新能源有限公司 | 集中式风电项目 | 2017-12-29 | 不能在2020年8月底前开工
31 | 普惠达榆林市榆阳区芹河镇50兆瓦光伏电站项目 | 4.8 | 榆林市榆阳区 | 榆林市普惠达光伏电力有限公司 | 2019年国家补贴竞价项目 | 2017-05-12 | 建成2兆瓦后剩余48兆瓦不能建成